## сводная
Додаток 1 до інформації про результати виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Курахове за 2020 рік
Заходи
щодо забезпечення виконання Плану соціально-економічного розвитку м. Курахове
на 2020 рік
Розділ | Термін виконання | Витрати на реалізацію, тис.грн.
|  | Всього |  | у тому числі за рахунок коштів:
|  |  |  | державного бюджету (субвенція) |  | місцевих бюджетів |  |  |  | підприємств |  | інших джерел
[6 empty] | обласного бюджету |  | місцевий бюджет
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
теплопостачання | 2020 | 6179.275 | 829.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5204.275 | 271.038 | 975 | 558.216 | 0 | 0
газ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
водопостачання та водовідведення |  | 1682.146 | 927.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.548 | 437.131 | 914.598 | 490.12 | 0 | 0
житлове господарство |  | 4211.439 | 3716.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.839 | 700.617 | 3497.6 | 3015.838 | 10 | 0
створення ОСББ |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
газопостачання |  | 56.861 | 54.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.861 | 54.328 | 0 | 0 | 0 | 0
благоустрій |  | 26434.168 | 25830.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26434.168 | 25830.658 | 0 | 0 | 0 | 0
архітектура |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всього |  | 39578.889 | 31357.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34166.691 | 27293.772 | 5387.198 | 4064.174 | 25 | 0
Секретар ради Лілія МЕДВЕДЄВА
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Віталій БАТРАК

## заходи-2020
Додаток 1 до інформації про результати виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Курахове за 2020 рік
Заходи щодо виконання завдань Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Курахове за 2020 рік
№ і назва завдання Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року | № з/п | Зміст заходу | Термін виконан- ня | Виконавець | Витрати на реалізацію, тис.грн. | [11 empty] | Очікуваний результат
[5 empty] | Всього |  | у тому числі за рахунок коштів:
[7 empty] | Держав- ного бюджету |  | місцевих бюджетів |  |  |  | підпри- ємств |  | інших джерел |  | найменування показника | значення показника
[9 empty] | облас- ного бюджету |  | бюджету міст і районів
[5 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
3.1.7 Житлове господарство та комунальна інфраструктура
1.1.2 Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я | 1 | Забезпечення якісного управління житловим фондом та поліпшення умов проживання мешканців |  |  | 4211.439 | 3716.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.839 | 700.617 | 3497.6 | 3015.838 | 10 | 0
| 1.1 | Реконструкція / капітальний ремонт житлових будинків, з них |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1 | Реконструкція / капітальний ремонт житлових будинків (будівельних конструкцій, інженерних комунікацій)
| 1.1.2 | Реконструкція/капітальний ремонт житлових будинків з застосуванням заходів з енергоефективності
| 1.1 | Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності територіальної громади м.Курахове | 2020 | КП "МСЕЗ" КМР" | 4097.6 | 3615.616 |  |  |  |  | 600 | 599.778 | 3497.6 | 3015.838 |  |  | од. | 170
| 1.3 | Капітальний ремонт, модернізація, заміна, експертна оцінка ліфтів
| 1.2 | Створення безбар’єрного середовища для осіб з інвалідністю (влаштування під'їздів для інвалідів) | 2020 |  | 10 | 0 | [8 empty] | 10
| 1.5 | Реконструкція та ремонт об’єктів з метою компактного проживання внутрішньо переміщених осіб
| 1.6 | Відновлення систем автоматичного протипожежного захисту в будинках підвищеної поверховості
| 1.3 | Технічне обслуговування мереж газопостачаня у м. Курахове Мар'їнского району Донецької області | 2020 | Курахівська міська рада | 103.839 | 100.839 |  |  |  |  | 103.839 | 100.839
| 2. | Підтримка житлового фонду при створені та функціонуванні об'єднань співвласників багатоквартирних будинків |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
| 2.1. | Місцева Програма підтримки ОСББ (у разі наявності) |  |  | 0 | 0
| 2.1. | Інші заходи спрямовані на підтримку ОСББ ( проведення ремонтів, надання фінпідтримки інше) |  |  | 15 | 0 | [8 empty] | 15
| 3. | Забезпечення реалізації заходів з капітального ремонту та реконструкції теплового господарства |  |  | 6179.275 | 829.254 | 0 |  | 0 |  | 5204.275 | 271.038 | 975 | 558.216 | 0 | 0
| 3.1. | Заміна квартальної лінії тепломережі по вул. Енергетиків | 2020 | Курахівська ТЕС | 260 | 284.779 | [6 empty] | 260 | 284.779 |  |  | п.м у однотрубному вимірюванні | 700 | 656
| 3.2. | Поточний ремонт теплокамер | 2020 | Курахівська міська рада | 1000 | 164.628 |  |  |  |  | 1000 | 164.628 |  |  |  |  | од. |  | 9
| 3.3. | Заміна теплоізоляції лінії зовнішніх тепломереж | 2020 | Курахівська міська рада | 4004.275 | 0 |  |  |  |  | 4004.275 | [5 empty] | п.м.
| 3.4. | Ремонт і заміна теплових мереж | 2020 | Курахівська ТЕС, Курахівська міська рада | 915 | 379.847 |  |  |  |  | 200 | 106.41 | 715 | 273.437 |  |  | п.м у однотрубному вимірюванні | 450 | 195.48
| 4. | Забезпечення реалізації заходів з капітального ремонту та реконструкції водопровідно-каналізаційного господарства |  |  | 1682.146 | 927.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.548 | 437.131 | 914.598 | 490.12 | 0 | 0
| 4.1 | Ремонт водопровідних мереж | 2020 | Курахівська ТЕС, Курахівська міська рада | 789.832 | 385.178 |  |  |  |  | 609.832 | 285.678 | 180 | 99.5 |  |  | п.м. | 750 | 312.5
| 4.2 | Розробка техніко-економічного обгрунтування "Будівництво водоводу та споруд для с. Степанівка, с. Острівське, смт. Іллінка" | 2020 | Курахівська міська рада | 0 | 0
| 4.3 | Поточний ремонт та обслуговування зовнішніх мереж та об'єктів системи водовідведення | 2020 | КП "МСЄЗ" КМР" | 734.598 | 390.62 | [6 empty] | 734.598 | 390.62 |  |  | п.м. | 280 | 260
| 4.4 | Дезобробка, утримання колодязів | 2020 | Курахівська міська рада | 57.716 | 54.694 |  |  |  |  | 57.716 | 54.694 |  |  |  |  | од. | 5
| 4.5 | Облсуговування пожежних гідрантів | 2020 | Курахівська міська рада | 100 | 96.759 |  |  |  |  | 100 | 96.759
| 5 | Забезпечення реалізації заходів з ремонту та технічного обслуговування газового господарства | 2020 | Курахівська міська рада | 56.861 | 54.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.861 | 54.328 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1. | Технічне обслуговування розподільчих газопроводів середнього тиску | 2020 | Курахівська міська рада | 56.861 | 54.328 |  |  |  |  | 56.861 | 54.328
| 6. | Благоустрій територій населених пунктів |  |  | 26434.168 | 25830.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26434.168 | 25830.658 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1. | Утримання та ремонт дорожньо-мостового господарства (комунального значення) |  |  | 10202.922 | 10237.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10202.922 | 10237.92 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.1 | поточний та ямковий ремонт доріг, відсипання доріг шлаком, нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків у м. Курахове, Мар'їнського району, Донецької області | 2020 | Курахівська міська рада | 6427.211 | 6427.211 |  |  |  |  | 6427.211 | 6427.211
| 6.1.2 | Придбання та встановлення автобусної зупинки на вул. Нова Іллінка автомобільної дороги державного значення Т- 05-25 Михайлівка- Селидове- Курахове» | 2020 | Курахівська міська рада | 0 | 35 | [5 empty] | 35
| 6.1.3 | Роботи згідно робочого проекту «Реконструкція проспекту Миру від вул. Пушкіна до вул. Побєда у м. Курахове» | 2020 | Курахівська міська рада | 3775.711 | 3775.709 |  |  |  |  | 3775.711 | 3775.709
| 6.2. | Утримання, ремонт та очищення зливових каналізаційних, дренажних систем і колодязів населених пунктів області |  |  | 199.859 | 199.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.859 | 199.851 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2.1 | технічне обслуговування зливової каналізації у м. Курахове Мар'їнского району Донецької області | 2020 | Курахівська міська рада | 199.859 | 199.851 |  |  |  |  | 199.859 | 199.851 |  |  |  |  | км | 0.538 | 0.176
| 6.3. | Утримання, ремонт та будівництво об’єктів зовнішнього освітлення |  |  | 4879.986 | 4835.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4879.986 | 4835.82 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3.1 | витрати за спожиту електроенергію на зовнішне освітлення у м. Курахове Мар'їнского району Донецької області | 2020 | Курахівська міська рада | 1895 | 1857.272 |  |  |  |  | 1895 | 1857.272 |  |  |  |  | кВт |  | 613723
| 6.3.2 | послуги з технічного обслуговування систем вуличного освітлення у м. Курахове Мар'їнського району Донецької області | 2020 | Курахівська міська рада | 1280 | 1278.121 |  |  |  |  | 1280 | 1278.121 |  |  |  |  | км | 41.61 | 40.942
| 6.3.3 | послуги з підключення зовнішнього освітлення у м. Курахове Мар'їнського району Донецької області | 2020 | Курахівська міська рада | 1704.986 | 1700.427 |  |  |  |  | 1704.986 | 1700.427 |  |  |  |  | км | 1.345 | 1.485
| 6.4. | Утримання зелених насаджень загального користування
| 6.4. | Утримання та благоустрій місць поховань, поховання безрідних та фінансування робіт з інветаризації земельних ділянок під кладовища |  |  | 69.296 | 50.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.296 | 50.277 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4.1 | захоронення безпритульних осіб у м. Курахове Мар'їнского району Донецької області | 2020 | Курахівська міська рада | 69.296 | 50.277 |  |  |  |  | 69.296 | 50.277 |  |  |  |  | чол. |  | 8
| 6.5. | Санітарне очищення, придбання обладнання та ліквідація стихійних звалищ |  |  | 9305.003 | 8831.484 | 0 |  | 0 |  | 9305.003 | 8831.484 | 0 |  | 0
| 6.5.1 | прибирання біотуалетів у м. Курахове Мар'їнского району Донецької області | 2020 | Курахівська міська рада | 379.117 | 375.765 |  |  |  |  | 379.117 | 375.765 |  |  |  |  | од. | 7 | 7
| 6.5.2 | утримання незакріплених за підприємствами територій: ліквідація стихійних звалищ, прибирання, вивіз сміття у м.Курахове Мар'їнського району Донецької області | 2020 | Курахівська міська рада | 4423.675 | 4338.3 |  |  |  |  | 4423.675 | 4338.3 |  |  |  |  | тис. м2 | 5405.888 | 6763.161
| 6.5.3 | прибирання місць відпочинку на площі у м. Курахове Мар'їнского району Донецької області | 2020 | Курахівська міська рада | 872.885 | 872.574 |  |  |  |  | 872.885 | 872.574 |  |  |  |  | тис. м2 | 826.203 | 704.814
| 6.5.4 | підмітання доріг від сміття, розчищення та побілка бордюр у м. Курахове, Мар'їнський район, Донецька область | 2020 | Курахівська міська рада | 1770.95 | 1770.635 |  |  |  |  | 1770.95 | 1770.635
| 6.5.5 | очищення доріг від снігу, посипання доріг і тротуарів піском, поливання доріг у м. Курахове, Мар'їнський район, Донецька область | 2020 | Курахівська міська рада | 878 | 517.491 |  |  |  |  | 878 | 517.491
| 6.5.6 | звільнення урн від сміття у м. Курахове Мар'їнского району Донецької області | 2020 | Курахівська міська рада | 980.376 | 956.719 |  |  |  |  | 980.376 | 956.719 |  |  |  |  | од. | 29252 | 26840
| 6.6. | Утримання, ремонт та будівництво дитячих і спортивних майданчиків |  |  | 458.045 | 442.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.045 | 442.788 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6.1 | ремонт та технічне обслуговування обладнання дитячих ігрових майданчиків у м. Курахове Мар'їнського району Донецької області | 2020 | Курахівська міська рада | 441.045 | 425.788 |  |  |  |  | 441.045 | 425.788
| 6.6.2 | придбання обладнання дитячих ігрових майданчиків у м. Курахове Мар'їнського району Донецької області | 2020 | Курахівська міська рада | 17 | 17 |  |  |  |  | 17 | 17 |  |  |  |  | елемент. |  | 2
| 6.8. | Боротьба з карантинними рослинами |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.7. | Інші заходи з благоустрою, які не підпадають під пункти наведені вище |  |  | 1319.057 | 1232.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319.057 | 1232.518 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.7.1 | Ремонт та утримання малих архітектурних форм, пам'ятників, стел у м. Курахове Мар'їнського району Донецької області | 2020 | Курахівська міська рада | 197.638 | 197.637 |  |  |  |  | 197.638 | 197.637 |  |  |  |  | од. | 8 | 8
| 6.7.2 | Придбання паркових лав у м. Курахове Мар'їнського району Донецької області | 2020 | Курахівська міська рада | 200.38 | 200.368 |  |  |  |  | 200.38 | 200.368 |  |  |  |  | од. |  | 56
| 6.7.3 | Ремонт паркових лав у м. Курахове Мар'їнского району Донецької області | 2020 | Курахівська міська рада | 237.2 | 190.373 |  |  |  |  | 237.2 | 190.373
| 6.7.4 | Встановлення паркових лав у м. Курахове, Мар'їнського району Донецької області |  | Курахівська міська рада | 0 | 0
| 6.7.4 | Технічне обслуговування та поточний ремонт фонтанів у м. Курахове Мар'їнского району Донецької області | 2020 | Курахівська міська рада | 268.2 | 267.633 |  |  |  |  | 268.2 | 267.633
| 6.7.5 | Організація санітарного очищення території міста | 2020 | Курахівська міська рада | 267.649 | 228.968 |  |  |  |  | 267.649 | 228.968
| 6.7.6 | Придбання павільйону зупинки для транспорту | 2020 | Курахівська міська рада | 35 | 35 |  |  |  |  | 35 | 35
| 6.7.7 | Послуги по відлову, стерилізації, обробки від паразитів, вакцинації, кліпсування безпритульних тварин у м. Курахове Мар'їнского району Донецької області | 2020 | Курахівська міська рада | 112.99 | 112.539 |  |  |  |  | 112.99 | 112.539
3.1.7. Містобудівна діяльність
Забезпечення раціонального використання території населеного пункту, визначення перспективних напрямків розвитку території з урахуванням сучасних вимог в сфері містобудування | 1. | Внесення змін до генерального плану м. Курахове смт Іллінка, с-ща Острівське, с-ща Старі Терни, с. Степанівка Курахівської міської ради Мар’їнського району Донецької області | 2020 | Курахівська міська рада | 1000 | 0 |  |  |  |  | 1000
|  | всього |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всього |  |  | 39578.889 | 31357.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34166.691 | 27293.772 | 5387.198 | 4064.174 | 25 | 0
Секретар ради Лілія МЕДВЕДЄВА
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Віталій БАТРАК